主持人范雅淇：今天是2025年9月27日上午10點，我們在行政大樓302會議室召開例行性行政會議，請大家準時簽到。今天的會議主要有三個重點：追蹤上週交辦事項、確認下月活動的準備狀況，以及討論新學期的行政需求。

范雅淇：先做主席報告。上週校務會議已經通過新學期的預算案，行政處必須配合執行。圖書館整修進度比預期慢，校方將派專案組協助加快。

姜筱雲：上週的宣傳海報設計已經完成，目前交給廠商印製，預計下週一可以送達學校。

李曼鈺：關於活動場地借用，體育館的使用已經獲得批准，場務組會在下週三開始進場佈置。

邵紫綺：經費申請已經核准，不過會計室要求補交發票明細，否則下週款項無法撥付。

范雅淇：總務組需要在9月30日前完成器材點檢，包含燈光、音響與安全設備，請務必注意。

姜筱雲：我會在下週五前把所有印製品交給學生活動中心，並請學會協助分發。

邵紫綺：我會整理經費使用明細，確保在10月5日前送交會計室。

連湘琪：學生代表反映，希望在活動現場能增設飲水機，避免浪費瓶裝水。

范雅淇：這個意見不錯，請總務組評估是否能在場館內臨時增設飲水設備，下次會議再回報。

李曼鈺：補充一點，因為體育館場地有限，可能需要調整部分社團的表演時間，建議由學生活動中心出面協調。

范雅淇：請學生活動中心負責協調演出時程，並在10月3日前提交正式流程表。

姜筱雲：下月的迎新活動預計吸引約500名新生，目前志工人力不足，需要再招募20人。

范雅淇：這部分請學務處盡快發布招募公告，並協助進行人員培訓。

邵紫綺：提醒一下，校內網頁系統下週會進行維護，屆時線上報名系統可能會短暫關閉，建議提前通知師生。

范雅淇：這點請資訊組發公告，避免造成學生困擾。

范雅淇：今天會議的重點總結如下：各組進度大致正常，但需注意經費文件與器材檢測的時程；學生提出的臨時需求需跟進；迎新活動的人力必須盡快補足。下次會議時間暫定10月8日上午10點，請各組屆時報告進度。