📅 會議資訊

主持人：王主任
時間：2025年9月27日 10:00
地點：行政大樓302會議室

主席報告

王主任報告上周校務會議已通過新學期的預算案，並指出行政處必須配合執行。圖書館的整修進度較預期緩慢，校方將派專案組協助加快進度。

討論事項

- 宣傳海報設計完成
李科長報告上周的宣傳海報設計已完成，並已交給廠商印製，預計下週一送達學校。

- 活動場地借用
張老師提到體育館的使用已獲批准，場務組將在下週三進場佈置。

- 經費申請
陳組長指出經費申請已核准，但會計室要求補交發票明細，否則下週款項將無法撥付。

- 器材點檢
王主任要求總務組於9月30日前完成燈光、音響及安全設備的器材點檢，務必注意。

- 印製品交付
李科長承諾將於下週五前將所有印製品交給學生活動中心，並請學會協助分發。

- 經費使用明細整理
陳組長表示將在10月5日前整理經費使用明細並送交會計室。

- 增設飲水機需求
林助理提到學生代表希望在活動現場增設飲水機以減少瓶裝水浪費。王主任要求總務組評估可能性，並在下次會議回報。

- 調整表演時間
張老師補充體育館場地有限，可能需要調整部分社團的表演時間，建議由學生活動中心出面協調。

- 迎新活動志工招募
李科長表示下月迎新活動預計吸引約500名新生，但志工人力不足，需要再招募20人。王主任請學務處盡快發布招募公告並協助進行人員培訓。

- 網頁系統維護
陳組長提醒校內網頁系統將於下週進行維護，線上報名系統可能短暫關閉，建議提前通知師生。王主任要求資訊組發公告以避免造成學生困擾。

待辦事項

- 李科長：在下週五前將所有印製品交給學生活動中心，並請學會協助分發。

- 陳組長：在10月5日前整理經費使用明細並送交會計室。

- 總務組：評估增設飲水機的可行性並在下次會議回報。

- 學生活動中心：負責協調演出時程，並於10月3日前提交正式流程表。

- 學務處：發布迎新活動志工招募公告並協助人員培訓。

- 資訊組：發佈公告通知師生有關網頁系統維護的事項。

結論

王主任總結本次會議的重點，強調各組進度尚算正常，但需注意經費文件與器材檢測的時程，學生提出的臨時需求需跟進，迎新活動的人力必須儘快補足。下次會議暫定於10月8日10:00召開，請各組屆時報告進度。